## Декабрь
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 3 к Соглашению № 169 от "22"мая 2017г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 января 2018 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр.8-12 Прилож. № 1) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) |  |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | кв.м (*) | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Принято в эксплуатацию в 2017г. (по Акту приемки законченных работ) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Всего (гр.16 = гр.5-гр.13) | За счет средств дорожного фонда
[5 empty] | ЛО | МО | км/п.м. (*,***/*) | кв.м. (*) |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.14) | МО (гр.18 = гр.7-гр.15)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО: | Х | Х | 3436272 | 2189600 | 1246672 | Х | Х | 3436272 | 2189600 | 1246672 | 3436272 | 2189600 | 1246672 | 0 | 0 | 0
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
из них:
1.1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.1.1
1.1.2
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.607 | 2716 | 3436272 | 2189600 | 1246672 | 0.607 | 2716 | 3436272 | 2189600 | 1246672 | 3436272 | 2189600 | 1246672 | 0 | 0 | 0
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.607 | 2716 | 3436272 | 2189600 | 1246672 | 0.607 | 2716 | 3436272 | 2189600 | 1246672 | 3436272 | 2189600 | 1246672 | 0 | 0 | 0
| а) Капитальный ремонт, всего: | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| в том числе по объектам: | [13 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.2 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| б) Ремонт, всего: | 0.607 | 2716 | 3436272 | 2189600 | 1246672 | 0.607 | 2716 | 3436272 | 2189600 | 1246672 | 3436272 | 2189600 | 1246672 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт дорожного покрытия в п. Назия по ул. Пушкина от ул. Калинина до дома 43 | 0.253 | 1300 | 1613944 | 1028409 | 585535 | 0.253 | 1300 | 1613944 | 1028409 | 585535 | 1613944 | 1028409 | 585535 | 0 | 0 | 0 | Работы приняты, акт проверки подписан, документы сданы в КДХ
1.1.2 | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Парковая от Комсомольского пр. до школы | 0.354 | 1416 | 1822328 | 1161191 | 661137 | 0.354 | 1416 | 1822328 | 1161191 | 661137 | 1822328 | 1161191 | 661137 | 0 | 0 | 0 | Работы приняты, акт проверки подписан, документы сданы в КДХ
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
3.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.1.1
3.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.1.3
3.1.4
3.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.1
3.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.3
3.2.4
Муниципальное образование Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
Глава администрации _______________ /Кибанов О. И./
Исполнитель: ФИО, тел.
| Басков С. П. (8-813-62) 61119 | [7 empty] | Главный бухгалтер ________________ / Антипова С. В. /
М. П.