Отчет по Приложению 7

К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«***Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год"***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя  на 2019 год | Достигнутое значение  показателя  за 2019 год |
| Бюджет поселения | Другие  источники | Бюджет  поселения | Другие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ***Задача 1*** - Содержание пожарных водоемов (покос травы вокруг водоисточника весной и осенью),  . Чистка пожарных водоемов:  д. Жихарево 2ед., д. Сирокасска 1ед  д.Васильково 1ед., д.Лукинское 1 ед  д. Никольское 1ед., д. Мучихино 1ед  п. Назия ул. Пушкина, Обустройство подъезда к карьеру для забора воды с площадкой для разворота пожарной машины:со стороны  -ул. Озерная, Приобретение знаков на металле со светоотражающим покрытием (7шт.), Приобретение стойки 2.5 d -57 и хомутов для знаков пожарная безопасность (10шт) | 448,8 | 0,0 | 421,06 | 0,0 | ***Показатель 1:*** Повышение защищенности объекта, обеспечение специальным оснащением | Шт. | 34 | 34 | 34 |
| 2 | ***Задача 2***  создание и организация деятельности аварийно - спасательных служб, Приобретение знаков «Купание запрещено», "Выход на лед запрещен"(4 шт.) (Организация и проведение мероприятий по безопасности на водных объектах, Установка системы видеонаблюдения в здании администрации по адресу п. Назия Школьный пр. д. 10 а | ***Показатель 2:***  Повышение защищенности объекта | Шт. | 6 | 6 | 6 |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Кибанов