Оценка результатов реализации муниципальной программы

«***Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"***

 (наименование муниципальной программы)

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2017 год | Достигнутоезначение показателя за 2017 год |
| Бюджет поселения  | Другие источники | Бюджет поселения  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ***Задача 1*** - Содержание пожарных водоемов, изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории поселения систематическое обновление, методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику, приобретение огнетушителей, приобретение плана эвакуации в здание администрации 1 и 2 этажа | 186,9 | 0,0 | 112,8 | 0,0 | ***Показатель 1:*** Повышение защищенности объекта, обеспечение специальным оснащением | Шт. | 25 | 25 | 25 |
| 2 | ***Задача 2***создание и организация деятельности аварийно - спасательных служб, организация и проведение мероприятий по безопасности на водных объектах(приобретение и установка знаков «Купание запрещено» | ***Показатель 2:***Повышение защищенности объекта  | Шт. | 4 | 4 | 2 |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Кибанов

 (подпись)