Оценка результатов реализации муниципальной программы

«***Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"***

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя  на 2017 год | Достигнутое значение  показателя  за 2017 год |
| Бюджет поселения | Другие  источники | Бюджет  поселения | Другие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ***Задача 1*** - Содержание пожарных водоемов, изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории поселения систематическое обновление, методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику, приобретение огнетушителей, приобретение плана эвакуации в здание администрации 1 и 2 этажа | 186,9 | 0,0 | 112,8 | 0,0 | ***Показатель 1:*** Повышение защищенности объекта, обеспечение специальным оснащением | Шт. | 25 | 25 | 25 |
| 2 | ***Задача 2***  создание и организация деятельности аварийно - спасательных служб, организация и проведение мероприятий по безопасности на водных объектах  (приобретение и установка знаков «Купание запрещено» | ***Показатель 2:***  Повышение защищенности объекта | Шт. | 4 | 4 | 2 |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Кибанов

(подпись)