Отчет по Приложению №8

К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

 Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы

**«О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 2016-2018 годы»**

 (название муниципальной программы)

Исполнитель: Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год (2018г) | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) (2018г) |
| Объем финансирования по муниципальнойпрограмме (тыс.руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципаль-ной программе (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | ***Программа***: «**«О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 2016-2018 годы»** | **2687,5** | **2687,5** | **2687,5** | **2687,5** | **2687,5** | **2687,5** |
| 2 | ***Мероприятия программы:*** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Приобретение и установка информационных щитов в д. Никольское у дома № 8, д. Сирокасска у дома № 10,д.Васильково между домами № 24б и 24в,д. Замошье у дома № 22,д. Старая Мельница у дома № 3,д. Подолье между домами № 11 и № 9,д.Лукинское у дома № 4 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | В т.ч. по источникам финансирования:  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 139, | 139,54 | 139,54 | 139,54 | 139,54 | 139,54 |
|  | 2) Создание местной системы оповещенияд. Карловка у дома № 2д. Жихарево напротив дома № 24 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1209,3 | 1209,3 | 1209,3 | 1209,3 | 1209,3 | 1209,3 |
|  | 3) Приобретение и установка пульта управления местной системой оповещения (здание администрации п. Назия Школьный пр. д. 10а)  | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 38,37 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 511,63 | 511,63 | 511,63 | 511,63 | 511,63 | 511,63 |
|  | 4) Приобретение и установка игрового комплексад. Городище у дома № 11д. Жихарево напротив дома № 38 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 418,60 | 418,60 | 418,60 | 418,60 | 418,60 | 418,60 |
|  | 5) Ремонт колонки д. Мучихино у дома № 14б | 237,5 | 237,5 | 237,5 | 237,5 | 237,5 | 237,5 |
| В т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,57 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 220,93 | 220,93 | 220,93 | 220,93 | 220,93 | 220,93 |
| 3 | **Итого по муниципальной программе**  | **2687,5** | **2687,5** | **2687,5** | **2687,5** | **2687,5** | **2687,5** |
|  | В т.ч. по источникамфинансирования  | 1 286,9 | 1 286,9 | 1 286,9 | 1 286,9 | 1 286,9 | 1 286,9 |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Кибанов

 (подпись)