Отчет по Приложению №8

К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»**

(название муниципальной программы)

Исполнитель: Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименования  подпрограммы,  мероприятия  (с указанием  порядкового  номера) | За последний отчетный год (2019г) | | | Всего (нарастающим итогом за весь период  реализации программы) (2019г) | | |
| Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Объем  финансирования  по муниципаль-ной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) |
| 1 | ***Программа***: «**Об утверждении муниципальной программы**  **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»** | **311,0** | **311,0** | **311,0** | **311,0** | **311,0** | **311,0** |
| 2 | ***Мероприятия подпрограммы:***  **«Пожарная безопасность МО Назиевское городское поселение»** | **286,0** | **286,0** | **286,0** | **286,0** | **286,0** | **286,0** |
|  | 1) .Содержание пожарных водоемов (окашивание травы вокруг водоисточника весной и осенью | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 |
|  | В т.ч. по источникам  финансирования: | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2) .Проект АПС в здании администрации по адресу: п. Назия Школьный пр. д. 10 а | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| В т.ч. по источникам  финансирования: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.Установка системы АПС в здании администрации по адресу: п. Назия Школьный пр. д. 10 а с выводом сигнала на МЧС через ЦАСПИ | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| В т.ч. по источникам  финансирования: | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4) Приобретение и установка бака (5000 л.) 1 шт. для нужд пожаротушения | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| В т.ч. по источникам  финансирования: | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 5. Приобретение стойки 2.5 d-и хомутов для знаков пожарная безопасность | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 |
| В т.ч. по источникам  финансирования: | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ***Мероприятия подпрограммы:***  **«Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Назиевское городское поселение**» | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** |
|  | 1)Создание и организация деятельности аварийно-спасательных служб | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| В т.ч. по источникам  финансирования: | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | **Итого по  муниципальной  программе** | **311,0** | **311,0** | **311,0** | **311,0** | **311,0** | **311,0** |
|  | В т.ч. по источникам финансирования | **311,0** | **311,0** | **311,0** | **311,0** | **311,0** | **311,0** |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | **311,0** | **311,0** | **311,0** | **311,0** | **311,0** | **311,0** |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Кибанов

(подпись)