Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«***О содействии развития части территории*** муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы»

(наименование муниципальной программы)

3-й квартал 2017 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования  на 2017 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| ***Программа:*** ***«О содействии развития части территории*** муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы» | |  |  |  | |
| ***Мероприятия программы:*** | |  |  |  | |
| 1). Приобретение и устройство детской площадки, организация досуга граждан:  д. Подолье между домами  № 11 и № 9  д. Сирокасска между домами  № 54 и 56 | | 350,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2) Приобретение и установка баков (5000 л.) 6 шт. для нужд пожаротушения,  д. Никольское  2 шт., у дома  № 8  д. Замошье 2 шт. у дома № 2  д. Старая Мельница 2 шт. напротив дома  № 3 | | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 3) Устройство подъезда и площадки для разворота пожарной машины  д. Никольское у дома № 8  д. Замошье между домами № 22 и № 24  д. Старая Мельница напротив дома  № 3 | | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4) Ремонт колодца д. Лукинское с заменой деревянного сруба на железобетонные кольца, около дома № 4 | | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5)Ремонт дороги в д. Карловка от дома № 2 до дома № 6 - 60 м., от дома № 6 до дома № 18 - 250 м. | | 787,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 6) Ремонт дороги в д. Сирокасска между домами № 24 и № 26 в переулок 300м., по восточной границе населенного пункта д. Сирокасска у вновь планируемых участков, протяженностью 150м. | | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7) Изготовление и установка дорожных знаков  (название деревень):  д. Васильково при въезде в деревню,  д. Городище, при въезде в деревню д. Лукинское, при въезде в деревню  д. Никольское, при въезде в деревню  д. Мучихино, при въезде в деревню  д. Замошье, при въезде в деревню  д. Подолье, при въезде в деревню  д. Жихарево, при въезде в деревню  д. Карловка, при въезде в деревню  д. Ст. Мельница, при въезде в деревню  д. Сирокасска при въезде в деревню | | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8) Приобретение и установка видеокамер в д. Васильково 4 шт., около дома № 1а, на пересечении дорог,  Н. Шальдиха –Васильково-Сирокасска-региональной дороги подъезд к станции Жихарево | | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | | 187,5 | 187,5 | 187,5 | |
| Средства бюджета Ленинградской области | | 2500,0 | 2500,0 | 2500 | |
|  | | | |

Соисполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.А. Нефедова/ Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.И. Кибанов/

(подпись) (подпись)