Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы

«О содействии развитию муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  части территории являющимся административным центрам поселения на 2016 год»

(наименование муниципальной программы)

за 3 квартал 2016 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программа: «О содействии развитию муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области части территории являющимся административным центрам поселения на 2016 год» | 1 291,6 | 1 285,1 | 1 285,1 |
| Мероприятия программы: |  |  |  |
| 1) Приобретение и установка игрового комплекса с уличными тренажерами на улице Есенина | 1 291,6 | 1 285,1 | 1 285,1 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 150,0 | 143,5 | 143,5 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 141,6 | 1 141,6 | 1 141,6 |

Соисполнитель _________________________/М.А. Нефедова /                              Глава администрации ________________________/О.И. Кибанов/

(подпись)	                                                                                                                         (подпись)