Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования Назиевское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица изме- рения | Оценка базового значения показателя на начало реализации. программы | Планируемое значение показателя на 2014 -2016од | Достигнутое значение показателя за 2014 -2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный Бюджет | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение конкурентноспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на внутренних и внешних рынках | 54,0 |  | Организация и участие в выставках, ярмарках | Ед. | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | Организация и участие в конкурсах профессионального мастерства | Ед. | 1 | 6 | 4 |
| 2. | Развитие деловой активности населения района за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности | 8,0 |  | Проведение конкурса «Лучший предприниматель года», Дня предпринимателя | Ед. | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | Размещение информации в СМИ | Ед. | 1 | 6 | 6 |
| 3. | Содействие начинающим предпринимателям в организации бизнеса, в том числе социально незащищенным слоям населения и молодежи | 19,0 |  | Проведение обучающего курса «Введение в предпринимательство» | Ед. | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | Создание новых субъектов малого бизнеса | Ед. | 4 | 8 | 8 |
| 4. | Совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса путем расширения спектра и повышения качества услуг, оказываемых инфраструктурой поддержки малого предпринимательства; | 79,0 |  | Консультирование | Чел. | 29 | 45 | 45 |
|  |  |  |  | Проведение семинаров, конференций, круглых столов | Ед. | 0 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | Составление бизнес-планов | Ед. | 0 | 3 | 3 |
| 5. | Развитие механизмов, обеспечивающих доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам | конкурс |  | Содействие в получении стартовых пособий, компенсации затрат | Ед. | 0 | 2 | 2 |

Глава администрации ____________________________________________ О.И. Кибанов

(подпись)