**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)**

**муниципальное образование Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт пешеходной дорожки по ул.Октябрьская, от ул. Волховское шоссе до пересечения с ул.Артеменко | 1 | 1 | 1 337 000,00 | 1 087 000,00 | 199 900,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 000,00 |
| **Итого** | 1 | 0 | 1 337 000,00 | 1 087 000,00 | 199 900,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации МО Назиевское городское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кибанов О.И.  (подпись) (фамилия, инициалы)Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антипова С.В..  (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель \_\_\_ Нефедова М.А.. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (81362) 61-118 (фамилия, инициалы) (подпись) (номер телефона)  |  Согласовано:председатель комитета по местномусамоуправлению, межнациональным имежконфессиональным отношениямЛенинградской области Бурак Л.В. . (подпись) (фамилия, инициалы) |

 01.10.2017 г.

Приложение № 1

к ежеквартальному

отчету на 01.10.2017 г.

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения**  |
| **I. Реализация мероприятий муниципальной программы «О содействии развитию части территории, являющейся административным центром муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»** |  |
| 11. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В течение 90 дней, но не позднее 30.12 2017года, со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий  | Администрация МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт заключен 05.09.2017 г. № 11-2017 |
| 12. | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Октябрьская, от ул. Волховское шоссе до пересечения с ул. Артеменко | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Благоустройство территории (ремонт пешеходной дорожки ул. Октябрьская) |  Срок выполнения мероприятий –4 кв. 2017 г. |
| 13. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом но не позднее 30.12.2017 года | Администрация МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Муниципальный контракт заключен. Приемка и оплата будут производиться в порядке, установленном муниципальным контрактом |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «О содействии развитию части территории, являющейся административным центром муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»** |  |
| 11. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 11.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Приемка и оплата в порядке, установленном муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Возможность возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика в случае не выполнения обязательств подрядчиком. | Муниципальный контракт заключен. Приемка и оплата будут производиться в порядке, установленном муниципальным контрактом |
| 11.2 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Подготовлены отчеты по освоению объемов программы в соответствии с Соглашением по состоянию на 01.10.2017 г. |
| 24. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | На 01.10.2017 г. корректировка муниципальной программы и внесения изменений в Соглашение не требуется. |

Глава администрации О.И. Кибанов

М.П.