## Приложение 5
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 января 2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2015 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 7926119.52 | 3645800 | 4280319.52 | Х | Х | Х | 7926119.52 | 3645800 | 4280319.52 | 7926119.52 | 3645800 | 4280319.52 | 0 | 0 | 0 | х
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
из них:
1.1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.1.1
1.1.2
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | x | 5820 | 1.3 | 7263301 | 3235500 | 4027801 | х | 5820 | 0.2 | 7263301 | 3235500 | 4027801 | 7263301 | 3235500 | 4027801 | 0 | 0 | 0
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | x | 5820 | 1.3 | 7263301 | 3235500 | 4027801 | х | 5820 | 0.2 | 7263301 | 3235500 | 4027801 | 7263301 | 3235500 | 4027801 | 0 | 0 | 0
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
| а) Ремонт, всего: | x | 5820 | 1.3 | 7263301 | 3235500 | 4027801 | х | 5820 | 0.2 | 7263301 | 3235500 | 4027801 | 7263301 | 3235500 | 4027801 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Кирова от Школьного пр. до дороги на д. Жихарево | x | 4800 | 1.1 | 5935076.5 | 2643830 | 3291246.5 | х | 4800 | 0 | 5935076.5 | 2643830 | 3291246.5 | 5935076.5 | 2643830 | 3291246.5 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по Школьному пр. от ул. Строителей до ул. Кирова | x | 1020 | 0.2 | 1328224.5 | 591670 | 736554.5 | х | 1020 | 0.2 | 1328224.5 | 591670 | 736554.5 | 1328224.5 | 591670 | 736554.5 | 0 | 0 | 0
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. ВСЕГО: | 3 | 965 | Х | 662818.52 | 410300 | 252518.52 | 1 | 965 | х | 662818.52 | 410300 | 252518.52 | 662818.52 | 410300 | 252518.52 | 0 | 0 | 0
в том числе:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | 2 | 805 | Х | 536717.09 | 332200 | 204517.09 | 1 | 805 | х | 536717.09 | 332200 | 204517.09 | 536717.09 | 332200 | 204517.09 | 0 | 0 | 0
Из них:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.1.1
3.1.2
| а) Ремонт, всего: | 2 | 805 | Х | 536717.09 | 332200 | 204517.09 | 1 | 805 | х | 536717.09 | 332200 | 204517.09 | 536717.09 | 332200 | 204517.09 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
2.1.1 | Ремонт дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 5 | 1 | 300 | Х | 218639.33 | 135300 | 83339.33 | 1 | 300 | х | 218639.33 | 135300 | 83339.33 | 218639.33 | 135300 | 83339.33 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Ремонт дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 7 | 1 | 505 | Х | 318077.76 | 196900 | 121177.76 | 0 | 505 | х | 318077.76 | 196900 | 121177.76 | 318077.76 | 196900 | 121177.76 | 0 | 0 | 0
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 1 | 160 | Х | 126101.43 | 78100 | 48001.43 | 0 | 160 | х | 126101.43 | 78100 | 48001.43 | 126101.43 | 78100 | 48001.43 | 0 | 0 | 0
Из них:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.1
3.2.2
| а) Ремонт, всего: | 1 | 160 | Х | 126101.43 | 78100 | 48001.43 | 0 | 160 | х | 126101.43 | 78100 | 48001.43 | 126101.43 | 78100 | 48001.43 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
2.2.1 | Ремонт проезда к дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 5 | 1 | 160 | Х | 126101.43 | 78100 | 48001.43 | 0 | 160 | х | 126101.43 | 78100 | 48001.43 | 126101.43 | 78100 | 48001.43 | 0 | 0 | 0
3.2.4
4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
4.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
4.1.1
4.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
4.1.3
4.1.4
4.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
4.2.1
4.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
4.2.3
4.2.4
Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
Заместитель главы администрации ____________ / С.П. Басков/
МП
Главный специалист-главный бухгалтер ______________ /О.В. Гладких/
Исп.: Печатникова Е.А., (81362) 61-118