## Приложение 1
Приложение № 1 к дополнительному соглашению №_____ от"_____"____________2014г.
Приложение № 1 к дополнительному соглашению №_____ от"_____"____________2015г. Приложение № 1 к Соглашению № 49 от "03" апреля 2015 г.
Распределение средств по объектам мероприятий Программ муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, предоставляемых бюджету муниципального образования в виде субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в 2015 году.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы | Заказчик | Вид работ | Сроки работ (годы) | По проектно-сметной документации |  |  |  | Целевые показатели без учета предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2015 году) |  |  | Целевые показатели с учетом предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2015 году) |  |  | Объем финансирования в 2015 году за счет средств: ( тыс. рублей) |  |  | % долевого участия бюджета МО (гр18/гр16*100)
[5 empty] | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | в ценах соответствующих лет (тыс.руб) | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | ВСЕГО : | в том числе за счет средств дорожного фонда
[16 empty] | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8028.172 | 3645.8 | 4382.372 | 54.59%
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО: |  |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
из них:
1.1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Администрация МО ____________ |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
в том числе по объектам:
1.1.1 |  |  | строительство | 2015 | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
1.1.2 |  |  | реконструкция | 2015-2016 | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО: | Администрация МО ____________ |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
в том числе по объектам:
1.2.1 |  |  | строительство | 2015 | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
1.2.2 |  |  | реконструкция | 2015-2016 | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Ремонт | 2015 | Х | 5820 | 1.3 | 7299.8 | Х | 1020 | 0.2 | Х | 5820 | 1.3 | 7299.8 | 3235.5 | 4064.3 | 55.68%
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: |  | Ремонт | 2015 | Х | 5820 | 1.3 | 7299.8 | Х | 1020 | 0.2 | Х | 5820 | 1.3 | 7299.8 | 3235.5 | 4064.3 | 55.68%
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
в том числе по объектам:
2.1.1 |  |  | Кап.ремонт | 2015 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
2.1.2 |  |  | Кап.ремонт | 2015 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
| а) Ремонт, всего: |  | Ремонт | 2015 | Х | 5820 | 1.3 | 7299.8 | Х | 1020 | 0.2 | Х | 5820 | 1.3 | 7299.8 | 3235.5 | 4064.3 | 55.68%
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Кирова от Школьного пр. до дороги на д. Жихарево |  | Ремонт | 2015 | Х | 4800 | 1.1 | 5964.901 | Х | 0 | 0 | Х | 4800 | 1.1 | 5964.901 | 2643.83 | 3321.071 | 55.68%
1.1.2 | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по Школьному пр. от ул. Строителей до ул. Кирова |  | Ремонт | 2015 | Х | 1020 | 0.2 | 1334.899 | Х | 1020 | 0.2 | Х | 1020 | 0.2 | 1334.899 | 591.67 | 743.229 | 55.68%
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  |  | Х |  | 0,2/185 |  | Х |  |  | Х
в том числе по объектам:
2.2.1 |  |  | Кап.ремонт | 2015 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
2.2.2 |  |  | Кап.ремонт | 2015 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
| б) Ремонт, всего: |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
в том числе по объектам:
2.2.3 |  |  | Ремонт | 2015 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
2.2.4 |  |  | Ремонт | 2015 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. ВСЕГО: | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Ремонт | 2015 | 3 | 965 | Х | 728.372 | 1 | 300 | Х | 3 | 965 | Х | 728.372 | 410.3 | 318.072 | 43.67%
в том числе:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: |  | Ремонт | 2015 | 2 | 805 | Х | 589.799 | 1 | 300 | Х | 2 | 805 | Х | 589.799 | 332.2 | 257.599 | 43.68%
Из них:
| а) Капитальный ремонт, всего: | [5 empty] | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
в том числе по объектам:
3.1.1 |  |  | Кап.ремонт | 2015 |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
3.1.2 |  |  | Кап.ремонт | 2015 |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
| а) Ремонт, всего: |  | Ремонт | 2015 | 2 | 805 | Х | 589.799 | 1 | 300 | Х | 2 | 805 | Х | 589.799 | 332.2 | 257.599 | 43.68%
в том числе по объектам:
2.1.1 | Ремонт дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 5 |  | Ремонт | 2015 | 1 | 300 | Х | 240.263 | 1 | 300 | Х | 1 | 300 | Х | 240.263 | 135.3 | 104.963 | 43.69%
2.1.2 | Ремонт дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 7 |  | Ремонт | 2015 | 1 | 505 | Х | 349.536 | 0 | 0 | Х | 1 | 505 | Х | 349.536 | 196.9 | 152.636 | 43.67%
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: |  | Ремонт | 2015 | 1 | 160 | Х | 138.573 | 0 | 0 | Х | 1 | 160 | Х | 138.573 | 78.1 | 60.473 | 43.64%
Из них:
| а) Капитальный ремонт, всего: | [5 empty] | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
| в том числе по объектам: | [5 empty] | Х
3.2.1 |  |  | Кап.ремонт | 2015
3.2.2 |  |  | Кап.ремонт | 2015
| а) Ремонт, всего: |  | Ремонт | 2015 | 1 | 160 | Х | 138.573 | 0 | 0 | Х | 1 | 160 | Х | 138.573 | 78.1 | 60.473 | 43.64%
| в том числе по объектам: | [5 empty] | Х
2.2.1 | Ремонт проезда к дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 5 |  | Ремонт | 2015 | 1 | 160 | Х | 138.573 | 0 | 0 | Х | 1 | 160 | Х | 138.573 | 78.1 | 60.473 | 43.64%
3.2.4 |  |  | Ремонт | 2015 |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | Администрация МО ____________ |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
из них:
4.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО: |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
в том числе по объектам:
4.1.1 |  |  | Кап.ремонт | 2015 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
4.1.2 |  |  | Кап.ремонт | 2015 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
| б) Ремонт, всего: |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
в том числе по объектам:
4.1.3 |  |  | Ремонт | 2015 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
4.1.4 |  |  | Ремонт | 2015 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
4.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
в том числе по объектам:
4.2.1 |  |  | Кап.ремонт | 2015 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
4.2.2 |  |  | Кап.ремонт | 2015 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
| б) Ремонт, всего: |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
в том числе по объектам:
4.2.3 |  |  | Ремонт | 2015 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
4.2.4 |  |  | Ремонт | 2015 | Х |  |  |  | Х |  |  | Х
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | [6 empty] | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
| Председатель комитета ____________________ / М.Ю. Козьминых/ | [6 empty] | Заместитель главы администрации ________________ / С. П. Басков/
| МП | [12 empty] | МП

## Приложение 2
| ОБРАЗЕЦ |  |  | Приложение № 1 к дополнительному соглашению №_____ от"_____"____________2014г.
Приложение № 2 к дополнительному соглашению №_____ от "_____"____________2015г. Приложение № 2 к Соглашению № 49 от "03" апреля 2015 г.
Перечень видов работ, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2015 году.
№ п/п | Наименование межбюджетных трансфертов | КБК расходов областного бюджета | Наименование объекта | КБК доходов местного бюджета | КБК расходов местного бюджета | Объем ассигнований за счет средств дорожного фонда 2015 г. ( тыс.руб.)
[6 empty] | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
| Государственная программа "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". | 029 0409 62 0 0000 |  |  |  | 3645.8
4382.372
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. | 029 0409 62 1 7012 522 |  | 000 2 02 02077 00 0000 151 | 000 0409 000 7012 | 0
0
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. | 029 0409 62 2 7014 521 |  | 003 2 02 02216 13 0000 151 | 003 0409 232 7014 | 3235.5
4064.3
II | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | 029 0409 62 2 7013 521 |  | 003 2 02 02216 13 0000 151 | 003 0409 232 7013 | 410.3
318.072
IY | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. | 029 0409 62 2 7420 521 |  | 000 2 02 02216 00 0000 151 | 000 0409 000 7420 | 0
0
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
| Председатель комитета ____________ / М.Ю. Козьминых/ |  |  | Заместитель главы администрации ____________ / С. П. Басков/
| МП |  |  |  | МП

## Приложение 3
Приложение № 3 к дополнительному соглашению №_____ от "_____" ____________2015г. Приложение № 3 к Соглашению № 49 от "03" апреля 2015 г.
График перечисления субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в бюджетмуниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятия Программы «проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» в 2015 году
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Объем финансирования в 2015 году, всего, тыс. руб. | в том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО объемов финансирования: | 0
в том числе по мероприятиям:
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. | 0
в том числе по объектам:
0
0
II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. | 0
в том числе по объектам:
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | 0
в том числе по объектам:
0
0
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  | в том числе по месяцам VI: Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
| Председатель комитета |  | в том числе по месяцам VI: Заместитель главы администрации
| ____________________ / М.Ю. Козьминых/ |  | в том числе по месяцам VI: _______________ / С. П. Басков/
МП | bar: в том числе по месяцам VI

## Приложение 4
Приложение № 3 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2015г. Приложение № 4 к Соглашению № 49 от "03" апреля 2015 г.
График перечисления средств из дорожного фонда муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на финансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий Программ в 2015 году.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Объем финансирования в 2015 году, всего, тыс. руб. | в том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО объемов финансирования: | 4382.372 | в том числе по месяцам VIII: 4064.3; в том числе по месяцам IX: 318.072
в том числе по мероприятиям:
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. | 0
в том числе по объектам:
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. | 4064.3 | в том числе по месяцам VIII: 4064.3
в том числе по объектам:
1.1 | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Кирова от Школьного пр. до дороги на д. Жихарево | 3321.071 | в том числе по месяцам VIII: 3321.071
1.2 | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по Школьному пр. от ул. Строителей до ул. Кирова | 743.229 | в том числе по месяцам VIII: 743.229
II | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | 318.072 | в том числе по месяцам IX: 318.072
в том числе по объектам:
2.1 | Ремонт дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 5 | 104.963 | в том числе по месяцам IX: 104.963
2.2 | Ремонт дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 7 | 152.636 | в том числе по месяцам IX: 152.636
2.3 | Ремонт проезда к дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 5 | 60.473 | в том числе по месяцам IX: 60.473
IY | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. | 0
в том числе по объектам:
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  | в том числе по месяцам VI: Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
| Председатель комитета |  | в том числе по месяцам VI: Заместитель главы администрации
| ____________________ / М.Ю. Козьминых/ |  | в том числе по месяцам VI: _______________ / С. П. Басков/
МП | bar: в том числе по месяцам VI

## Приложение 5
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
по состоянию на 01 августа 2015 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2015 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 8028172 | 3645800 | 4382372 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8028172 | 3645800 | 4382372 | Проведены процедуры муниципальных закупок. Исполнитель опредеден. Текущая стадия - заключение Муниципального Контракта.
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
из них:
1.1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.1.1
1.1.2
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | x | 5820 | 1.3 | 7299800 | 3235500 | 4064300 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7299800 | 3235500 | 4064300
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | x | 5820 | 1.3 | 7299800 | 3235500 | 4064300 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7299800 | 3235500 | 4064300
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
| а) Ремонт, всего: | x | 5820 | 1.3 | 7299800 | 3235500 | 4064300 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7299800 | 3235500 | 4064300
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Кирова от Школьного пр. до дороги на д. Жихарево | x | 4800 | 1.1 | 5964901 | 2643830 | 3321071 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5964901 | 2643830 | 3321071
1.1.2 | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по Школьному пр. от ул. Строителей до ул. Кирова | x | 1020 | 0.2 | 1334899 | 591670 | 743229 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334899 | 591670 | 743229
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. ВСЕГО: | 3 | 965 | Х | 728372 | 410300 | 318072 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728372 | 410300 | 318072
в том числе:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | 2 | 805 | Х | 589799 | 332200 | 257599 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589799 | 332200 | 257599
Из них:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.1.1
3.1.2
| а) Ремонт, всего: | 2 | 805 | Х | 589799 | 332200 | 257599 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589799 | 332200 | 257599
в том числе по объектам:
2.1.1 | Ремонт дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 5 | 1 | 300 | Х | 240263 | 135300 | 104963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240263 | 135300 | 104963
2.1.2 | Ремонт дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 7 | 1 | 505 | Х | 349536 | 196900 | 152636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349536 | 196900 | 152636
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 1 | 160 | Х | 138573 | 78100 | 60473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138573 | 78100 | 60473
Из них:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.1
3.2.2
| а) Ремонт, всего: | 1 | 160 | Х | 138573 | 78100 | 60473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138573 | 78100 | 60473
в том числе по объектам:
2.2.1 | Ремонт проезда к дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 5 | 1 | 160 | Х | 138573 | 78100 | 60473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138573 | 78100 | 60473
3.2.4
4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
4.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
4.1.1
4.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
4.1.3
4.1.4
4.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
4.2.1
4.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
4.2.3
4.2.4
| Глава администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  | Кибанов О.И.
| Главный специалист -Главный бухгалтер |  |  |  |  | Гладких О.В.
м.п.
Исп.: Печатникова Е.А., (81362) 61-118

## Дорожная карта-образец
План мероприятий ("Дорожная карта") Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2015 году.
I.Общее описание "дорожной карты"
Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
Целями "дорожной карты" являются:
оптимизация этапов и сроков выполнения работ;
упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.
II.Формирование муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
I
II.Формирование муниципальной программы
1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области ". | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.
II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2015 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.
2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.
3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств
III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
а) | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения.
в том числе по объектам:
Строительство автодороги "______", км
1 | Проектные работы
1.1. | Сбор исходных данных для проектирования объекта (правоустанавливающие документы, документация по планировке, технические условия и пр.) | В срок до _______2015г. | Администрация МО ________________ Лен.области | Своевременная организация работ по проектированию
1.2 | Подготовка документов для проведение торгов комитетом государственного заказа Ленинградской области на право выполнить проектные работы | Подготовка документов до _______2015г. Сроки проведения торгов в соответствии с законодательством РФ. | Администрация МО ____________ Лен.области, комитет государственного заказа Ленинградской области | Обеспечение условий для своевременного строительства автодороги
1.3 | Проектирование строительства | В срок до _______2015г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Разработанная проектно-сметная документация на строительство объекта.
1.4 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта. | В установленные законодательством сроки | Администрация МО _________________, Подрядная организация, ГАУ "Леноблгосэкспертиза" | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" по проектно-сметной документации. Утвержденная проектно-сметная документация.
2 | Строительство (реконструкция) объекта
2.1 | Подготовка документов для проведение торгов комитетом государственного заказа Ленинградской области на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО ____________ Лен.области, комитет государственного заказа Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
2.2 | Выполнение работ по строительству объекта | В срок до _______2015г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта.
2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО _________________, Подрядная организация | Акт приемочной комиссии передачи объекта заказчику подрядчиком.
2.4 | Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | В установленные законодательством сроки | Администрация МО ____________ Лен.области, комитет государственного строительного надзора Ленинградской области | Ввод объекта в эксплуатацию
2.5 | Регистрация права собственности на объект строительства | В установленные законодательством сроки | Администрация МО ________________ Лен.области, Ленинградский областной комитет по управлению государственныи имуществом | Правоустанавливающие документы на объект
2.6 | Обеспечение эксплуатации объекта: определение эксплуатирующей организации (пользователя) объекта; формирование штатного расписания эксплуатирующей организации объекта; включение средств в местный бюджет на сожержание объекта. | За 5 месяцев до ввода объекта в эксплуатацию | Администрация МО ________________ Лен.области | Правовой акт, определяющий пользователя объекта
а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Кирова от Школьного пр. до дороги на д. Жихарево | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. |  | Подрядчик - по итогам аукциона
1.2 | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по Школьному пр. от ул. Строителей до ул. Кирова | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. |  | Подрядчик - по итогам аукциона
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В течение 2-х месяцев с момента подписания муниципального контракта | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Кирова от Школьного пр. до дороги на д. Жихарево | В течение 2-х месяцев с момента подписания муниципального контракта | Подрядная организация | Подрядная организация
2.2 | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по Школьному пр. от ул. Строителей до ул. Кирова | В течение 2-х месяцев с момента подписания муниципального контракта | Подрядная организация | Подрядная организация
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приёмки
3.1 | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Кирова от Школьного пр. до дороги на д. Жихарево | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. |  | Акт приёмки
3.2 | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по Школьному пр. от ул. Строителей до ул. Кирова | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. |  | Акт приёмки
в) | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 5 | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. |  | Подрядчик - по итогам аукциона
1.2 | Ремонт дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 7 | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.3 | Ремонт проезда к дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 5 | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. |  | Подрядчик - по итогам аукциона
1.4 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Нефтяннников, 15 | В срок до 30.06.2015 |  | Подрядчик - ООО "Ремстройкомплект"
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В течение 2-х месяцев с момента подписания муниципального контракта | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 5 | В течение 2-х месяцев с момента подписания муниципального контракта | Подрядная организация | Подрядчик - по итогам аукциона
2.2 | Ремонт дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 7 | В течение 2-х месяцев с момента подписания муниципального контракта | Подрядная организация | Подрядчик - по итогам аукциона
2.3 | Ремонт проезда к дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 5 | В течение 2-х месяцев с момента подписания муниципального контракта | Подрядная организация | Подрядчик - по итогам аукциона
2.4 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Нефтяннников, 15 | В срок до 30.10.2015 | Подрядчик - ООО "Ремстройкомплект" | Подрядчик - ООО "Ремстройкомплект"
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | Ремонт дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 5 | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. |  | Акт приёмки
3.2 | Ремонт дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 7 | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. |  | Акт приёмки
3.3 | Ремонт проезда к дворовой территории по адресу: Лен. Обл., Кировский р-он, п. Назия, Комсомольский проспект д. 5 | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. |  | Акт приёмки
3.4 | Ремонт дворовой территрии по адресу: ул. Нефтяннников, 15 | В срок до 15.11.2015 |  | Утвержден 03.11.2015
IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.
1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Выявление недостатков технического состояния объекта.
2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта.
3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.
Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
Заместитель главы администрации
____________ / С. П. Басков/
МП