## Приложение 5
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 3 к Соглашению №95 от "26" апреля 2016г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию
на 01 августа 2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 3692323 | 2121900 | 1570423 | Х | Х | Х | 3673861.38 | 2121900 | 1551961.38 | 3673861.38 | 2121900 | 1551961.38 | 18461.62 | 0 | 18461.62 | х
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
из них:
1.1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.1.1
1.1.2
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 2645 | 0.681 | 3692323 | 2121900 | 1570423 | х | 2645 | 0.681 | 3673861.38 | 2121900 | 1551961.38 | 3673861.38 | 2121900 | 1551961.38 | 18461.62 | 0 | 18461.62 | Экономия средств местного бюджета обусловлена снижением цены в ходе проведения электронного аукциона.
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 2645 | 0.681 | 3692323 | 2121900 | 1570423 | х | 2645 | 0.681 | 3673861.38 | 2121900 | 1551961.38 | 3673861.38 | 2121900 | 1551961.38 | 18461.62 | 0 | 18461.62
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
| а) Ремонт, всего: | Х | 2645 | 0.681 | 3692323 | 2121900 | 1570423 | х | 2645 | 0.681 | 3673861.38 | 2121900 | 1551961.38 | 3673861.38 | 2121900 | 1551961.38 | 18461.62 | 0 | 18461.62
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Пушкина от ул. Кирова до ул. Калинина | Х | 1264 | 0.361 | 1776843 | 1021114.12 | 755728.88 | х | 1264 | 0.361 | 1767958.78 | 1021114.12 | 746844.66 | 1767958.78 | 1021114.12 | 746844.66 | 8884.22 | 0 | 8884.22
1.1.2 | Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Строителей | Х | 1381 | 0.32 | 1915480 | 1100785.88 | 814694.12 | х | 1381 | 0.32 | 1905902.6 | 1100785.88 | 805116.72 | 1905902.6 | 1100785.88 | 805116.72 | 9577.4 | 0 | 9577.4
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. ВСЕГО:
в том числе:
3.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего:
Из них:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.1.1
3.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.1.3
3.1.4
3.2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего:
Из них:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.1
3.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.3
3.2.4
4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
4.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
4.1.1
4.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
4.1.3
4.1.4
4.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
4.2.1
4.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
4.2.3
4.2.4
| Заместитель главы администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | [9 empty] | Басков С.П.
| Главный специалист-Главный бухгалтер | [5 empty] | Соколова О.Н.
м.п.
| Отчет на 01.05.2015г.: | 1. | Убрать "Приложение..."
|  | 2. | Убрать "Козьминых…"
|  | 3. | Добавить нашего гл. бух-а
|  | 4. | В дворах проставить "Х"
|  | 5. | В столбцах с 10 по 17 везде проставить "0"
|  | 6. | Переносим суммы в остаток
|  | 7. | В столбце 21 указать причину - подготовка и проведение процедуры муниципальных закупок.
01 августа 2016г
Исп.: Печатникова Е.А., (81362) 61-118