Оценка результатов реализации муниципальной программы

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории**

**муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2014 – 2016 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи  (тыс. руб.) | | Количество и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового показателя на начало реализации  программы | Планируемое значение показателя по годам реализации  2014- 2016 | Достигнутое  Значение  Показателя за 2014-2016 годы |
| Местный бюджет | Другие источники |
| **1.** | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, | 12315,02 | 44693,55 | Расселенная площадь аварийного жилищного фонда | кв.м. | 404,90 | 1992,64 | 1992,64 |
| Количество переселенных жителей | человек | 27 | 108 | 108 |
| **2.** | Снос многоквартирных  аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | 600 | 0 | Снос аварийных домов | Ед. | 5 | 18 | 13 |