**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проектов** | **Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии**  | **Сведения об объемах финансирования** | **Перечисленно средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом рублей** | **Исполнено на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 20\_\_ года** | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)\*** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)\*** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей) \*** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт (асфальтирование) дороги ул.Канавная от дома № 7 до дома № 2 г | 580 м2 | 0 | 1 333 658,00 | 1 028 800,00 | 258 100,00 | 46 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | 580 м2 | 0 | 1 333 658,00 | 1 028 800,00 | 258 100,00 | 46 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кибанов О.И.  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антипова С.В. |  |  |  |  |
|  Согласовано Председатель КФ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Брюхова |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|  Исполнитель Нефедова М.А. (8(81362)61-259М.П |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

 на 01.07.2019 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**

**«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий городского поселка Назия, являющегося административным центром муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»** |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В течение 90 дней, но не позднее 30.12. 2019 года, со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий  | Администрация МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального районаЛенинградской области | Заключение муниципального контракта | По результатам проведения конкурсных процедур заключен муниципальный контракт № 06-2019 от 21.06.2019 |
| 1.1. | Ремонт (асфальтирование) дороги ул.Канавная от дома № 7 до дома № 2г | Июнь 2019года | Подрядная организация | Благоустройство территории (ремонт (асфальтирование) дороги ул. Канавная от дома № 7 до дома № 2 г | Подрядчик-ООО "Строительный эксперт"Срок выполнения мероприятий –июль 2019 г. |
| 1.2. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом но не позднее 30.12.2019 года | Администрация МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка объекта будет осуществляться в порядке, установленном контрактом, после фактического выполнения работ |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**

**«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах** **на частях территорий городского поселка Назия, являющегося административным центром муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Приемка и оплата в порядке, установленном муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Возможность возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика в случае не выполнения обязательств подрядчиком. | Муниципальный контракт №06-2019 от 21.06.2019 года. Приемка и оплата будут производится в порядке, установленном муниципальным контрактом. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным  | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Подготовлен отчеты по освоению объемов программы в соответствии с Соглашением по состоянию на 01.04.2019г,01.07.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством  | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | На 01.07.2019 г. корректировка муниципальной программы и внесения изменений в Соглашение не требуется. |