Отчет по Приложению №6

К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«***Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области***»

(наименование муниципальной программы)

4-й квартал 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования  на 2021 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| ***Программа:*** ***«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории*** муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | |  |  |  | |
| ***Мероприятия подпрограммы:***  **«Пожарная безопасность МО Назиевское городское поселение»** | |  |  |  | |
| 1.Содержание пожарных водоемов (окашивание травы вокруг водоисточника весной и осенью | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| 2.Обустройство площадки с твердым покрытием для разворота пожарной машины (подсыпка щебнем) у пожарного водоема  д. Сирокасска напротив дома №: 2а 1 ед | | 240,0 | 240,0 | 240,0 | |  |
| 3. Приобретение люминесцентной краски | | 2,7 | 0,0 | 0,0 | |
| ***Мероприятия подпрограммы:***  **«Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Назиевское городское поселение**» | |  |  |  | |
| 1.Создание и организация деятельности аварийно-спасательных служб | | 43,4 | 43,4 | 43,4 | |
| 2 Приобретение знаков «Купание запрещено», "Выход на лед запрещен"(4 шт.) (Организация и проведение мероприятий по безопасности на водных объектах | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Средства бюджета МО Назиевское городское поселение** | | 346,1 | **343,4** | **0,0** | |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | | | |

Соисполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.А. Нефедова/ И.о. главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.П. Басков/

(подпись) (подпись)