Отчет по Приложению №6

К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«***Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области***»

(наименование муниципальной программы)

4-й квартал

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2017 год (тыс.руб.) | Выполнено(тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Программа:*** ***«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории*** муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» |  |  |  |
| ***Мероприятия подпрограммы:*** **«Пожарная безопасность МО Назиевское городское поселение»** |  |  |  |
| 1.Содержание пожарных водоемов (окашивание травы вокруг водоисточника весной и осенью | 90,0 | 57,5 | 57,5 |
| 2.Изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории поселения систематическое обновление, методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику | 10,0 | 9,6 | 9,6 |  |
| 3) Приобретение огнетушителей 7 шт. | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
| 4) Приобретение плана эвакуации со светоотражающим покрытием в здание администрации1 и 2 этажа | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| ***Мероприятия подпрограммы:*** **«Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Назиевское городское поселение**» |  |  |  |
| 1.Создание и организация деятельности аварийно-спасательных служб | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| 2. Организация и проведение мероприятий по безопасности на водных объектах(приобретение и установка знаков «Купание запрещено» | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Приобретение и установка блока управления электросиреной РАСЦО в здание администрации | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета МО Назиевское городское поселение | 186,9 | 112,8 | 112,8 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |

Соисполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.А. Нефедова/ Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.И. Кибанов/

 (подпись) (подпись)