Отчет по Приложению №6

К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«***Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области***»

(наименование муниципальной программы)

4-й квартал

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2020 год (тыс.руб.) | Выполнено(тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Программа:*** ***«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории*** муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» | **448,8** | **421,06** | **421,06** |
| ***Мероприятия подпрограммы:*** **«Пожарная безопасность МО Назиевское городское поселение»** |  |  |  |
| 1.Содержание пожарных водоемов (окашивание травы вокруг водоисточника весной и осенью | 60,0 | 59,9 | 59,9 |
| 2. Чистка пожарных водоемов:д. Жихарево 2ед.д. Сирокасска 1едд.Васильково 1едд.Лукинское 1 едд. Никольское 1едд. Мучихино 1едп. Назия ул. Пушкина | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  |
| 3) Обустройство подъезда к карьеру для забора воды с площадкой для разворота пожарной машины:со стороны -ул. Озерная | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
| 4) Приобретение знаков на металле со светоотражающим покрытием (7шт.) | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 5) Приобретение стойки 2.5  d -57 и хомутов для знаков пожарная безопасность (10шт) | 20,0 | 19,06 | 19,06 |
| ***Мероприятия подпрограммы:*** **«Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Назиевское городское поселение**» |  |  |  |
| 1.Создание и организация деятельности аварийно-спасательных служб | 43,7 | 18,9 | 18,9 |
| 2 Приобретение знаков «Купание запрещено», "Выход на лед запрещен"(4 шт.) (Организация и проведение мероприятий по безопасности на водных объектах | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 3. Установка системы видеонаблюдения в здании администрации по адресу п. Назия Школьный пр. д. 10 а | 100,0 | 98,1 | 98,1 |
| **Средства бюджета МО Назиевское городское поселение** | **448,8** | **421,06** | **421,06** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |

Соисполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.А. Нефедова/ Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.И. Кибанов/

 (подпись) (подпись)