Отчет по Приложению №6

К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«***Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области***»

(наименование муниципальной программы)

4-й квартал

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования  на 2020 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| ***Программа:*** ***«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории*** муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» | | **448,8** | **421,06** | **421,06** | |
| ***Мероприятия подпрограммы:***  **«Пожарная безопасность МО Назиевское городское поселение»** | |  |  |  | |
| 1.Содержание пожарных водоемов (окашивание травы вокруг водоисточника весной и осенью | | 60,0 | 59,9 | 59,9 | |
| 2. Чистка пожарных водоемов:  д. Жихарево 2ед.  д. Сирокасска 1ед  д.Васильково 1ед  д.Лукинское 1 ед  д. Никольское 1ед  д. Мучихино 1ед  п. Назия ул. Пушкина | | 160,0 | 160,0 | 160,0 | |  |
| 3) Обустройство подъезда к карьеру для забора воды с площадкой для разворота пожарной машины:  со стороны  -ул. Озерная | | 58,5 | 58,5 | 58,5 | |
| 4) Приобретение знаков на металле со светоотражающим покрытием (7шт.) | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
| 5) Приобретение стойки 2.5  d -57 и хомутов для знаков пожарная безопасность (10шт) | | 20,0 | 19,06 | 19,06 | |
| ***Мероприятия подпрограммы:***  **«Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Назиевское городское поселение**» | |  |  |  | |
| 1.Создание и организация деятельности аварийно-спасательных служб | | 43,7 | 18,9 | 18,9 | |
| 2 Приобретение знаков «Купание запрещено», "Выход на лед запрещен"(4 шт.) (Организация и проведение мероприятий по безопасности на водных объектах | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| 3. Установка системы видеонаблюдения в здании администрации по адресу п. Назия Школьный пр. д. 10 а | | 100,0 | 98,1 | 98,1 | |
| **Средства бюджета МО Назиевское городское поселение** | | **448,8** | **421,06** | **421,06** | |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | | | |

Соисполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.А. Нефедова/ Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.И. Кибанов/

(подпись) (подпись)