Отчет по Приложению №6

К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«***Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год***»

(наименование муниципальной программы)

4-й квартал

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования  на 2019 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| ***Программа:*** ***«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории*** муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» | | **311,0** | **311,0** | **311,0** | |
| ***Мероприятия подпрограммы:***  **«Пожарная безопасность МО Назиевское городское поселение»** | | **286,0** | **286,0** | **286,0** | |
| 1.Содержание пожарных водоемов (окашивание травы вокруг водоисточника весной и осенью | | 51,1 | 51,1 | 51,1 | |
| 2. Проект установки АПС в здании администрации по адресу п. Назия Школьный пр. д. 10а | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |  |
| 3) Установка системы АПС в здании администрации по адресу: п. Назия Школьный пр. д. 10а с выводом сигнала на МЧС через ЦАСПИ | | 156,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4) Приобретение бака (5000 л.) 1 шт. для нужд пожаротушения | | 44,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5) Приобретение стойки 2.5  d -57 и хомутов для знаков пожарная безопасность | | 14,9 | 0,0 | 0,0 | |
| ***Мероприятия подпрограммы:***  **«Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Назиевское городское поселение**» | | **25,0** | **25,0** | **25,0** | |
| 1.Создание и организация деятельности аварийно-спасательных служб | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| **Средства бюджета МО Назиевское городское поселение** | | **311,0** | **311,0** | **311,0** | |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | | | |

Соисполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.А. Нефедова/ Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.И. Кибанов/

(подпись) (подпись)