## Приложение 3 СТРОИТЕЛЕЙ 1
Приложение 3
к Соглашению №13
от "24" июня 2014г.
Отчет администрации Назиевское городское поселение по использованию средств этапа 2014 года региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах"
по состоянию на 01 мая 2015 года
(тыс.руб.)
Договор долевого участия, обеспечивающий исполнение мероприятий | [12 empty] | Фактически перечислено Застройщику
Застройщик | Дата заключения договора | Дата гос. регистрации договора | Дата передачи квартир | Кол. м² планируемых к расселению | Кол. м² приобретаемых у застройщика | Цена за м² | Сумма договора | [5 empty] | Всего | в том числе:
[7 empty] | Всего | Средства Фонда | Областной бюджет | Бюджет МО (обязательное софинансирование) | Бюджет МО на оплату дополнительных метров | Бюджет МО на превышение цены 1 кв.м |  | Средства Фонда | Областной бюджет | Бюджет МО (обязательное софинансирование) | Бюджет МО на оплату дополнительных метров | Бюджет МО на превышение цены 1 кв.м
ООО "Олимп-Строй" | 2014-12-31 | - | 01.11.2015г. | 366.5 | 403 | 36.43 | 14681.29 | 4300.643 | 3620.381 | 5430.571 | 1329.695 | 0 | 2936.258 | 860.129 | 724.076 | 1086.114 | 265.939 | 0
[13 empty] | 11745.032 | 3440.514 | 2896.305 | 4344.457 | 1063.756
[13 empty] | 5% | 1720257 | 1448152.5 | 2172228.5 | 531878
Глава администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | [7 empty] | О.И. Кибанов
исп. Печатникова Е.А. тел. (81362)-61-118
"01" мая 2015 г.

## Приложение 4 СТРОИТЕЛЕЙ 1
Приложение 4 к Соглашению № 13 от 24 июня 2014 г.
Сводный реестр платежных документов в ходе реализации первого этапа региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах»
за январь-апрель 2015 года (нарастающим итогом)*
№ | Наименование муниципальных образований | Дата, номер платежного документа | Направленная сумма (руб.) | в том числе направленная повторно (руб.) | Дата, номер платежного документа | Возвраты в местный бюджет из подрядных организаций (руб.) | Возвраты в бюджет субъекта РФ (руб) | Адрес расселяемого объекта
1 | МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 27.02.2015г №166 | 451567.53 |  |  |  | 977112.45 | пгт. Назия, ул. Заводская, д.17, д.9, д.13; ул.Парковая, д.5; ул.Новая, д.7, д.11; ул.Центральная, д.18; ул.Школьная, д.4; ул.Полевая, д.3, ул.Матросова, д.28; ул.Урожайная, д.3
2 |  | 27.02.2015г №167 | 408561.09 |  |  |  | 313080.48
3
4
5
6
7
8
9
| Итого средства Фонда | X | 860128.62 | 0 | X | 0 | 1290192.93 | X
1 | МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 27.02.2015г №168 | 724076.15 |  |  |  | 3620380.76 | пгт. Назия, ул. Заводская, д.17, д.9, д.13; ул.Парковая, д.5; ул.Новая, д.7, д.11; ул.Центральная, д.18; ул.Школьная, д.4; ул.Полевая, д.3, ул.Матросова, д.28; ул.Урожайная, д.3
2
3
4
5
6
7
8
| Итого средства Областного бюджета | X | 724076.15 | 0 | X | 0 | 3620380.76 | X
1 | МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 27.02.2015г №169 | 1086114.23 |  |  |  |  | пгт. Назия, ул. Заводская, д.17, д.9, д.13; ул.Парковая, д.5; ул.Новая, д.7, д.11; ул.Центральная, д.18; ул.Школьная, д.4; ул.Полевая, д.3, ул.Матросова, д.28; ул.Урожайная, д.3
2
3
4
5
6
7
8
| Итого средства местного бюджета | X | 1086114.23 | 0 | X | 0 | 0 | X
1 | МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 27.02.2015г №170 | 42562.56 |  |  |  |  | пгт. Назия, ул. Заводская, д.17, д.9, д.13; ул.Парковая, д.5; ул.Новая, д.7, д.11; ул.Центральная, д.18; ул.Школьная, д.4; ул.Полевая, д.3, ул.Матросова, д.28; ул.Урожайная, д.3
2 |  | 27.02.2015г №171 | 223376.44
3
4
5
6
7
8
9
9
9
9
9
| Итого средства местного бюджета за оплату дополнительных метров | X | 265939 | 0 | X | 0 | 0 | X
| ИТОГО: | X | 2936258 | 0 | X | 0 | 4910573.69 | X
Глава администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | [7 empty] | О.И. Кибанов
Главный бухгалтер | [7 empty] | О.В. Гладких
*Примечание : произведен платеж в размере 20% от стоимости муниципального контракта №0145300013014000014-0169579-01 от 31.12.2014г.
исп. Печатникова Е.А. тел. (81362)-61-118