## Приложение 3 СТРОИТЕЛЕЙ 1
Приложение 3
к Соглашению №13
от "24" июня 2014г.
Отчет администрации Назиевское городское поселение по использованию средств этапа 2014 года региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах"
по состоянию на 01 августа 2015 года
(тыс.руб.)
Договор долевого участия, обеспечивающий исполнение мероприятий | [12 empty] | Фактически перечислено Застройщику
Застройщик | Дата заключения договора | Дата гос. регистрации договора | Дата передачи квартир | Кол. м² планируемых к расселению | Кол. м² приобретаемых у застройщика | Цена за м² | Сумма договора | [5 empty] | Всего | в том числе:
[7 empty] | Всего | Средства Фонда | Областной бюджет | Бюджет МО (обязательное софинансирование) | Бюджет МО на оплату дополнительных метров | Бюджет МО на превышение цены 1 кв.м |  | Средства Фонда | Областной бюджет | Бюджет МО (обязательное софинансирование) | Бюджет МО на оплату дополнительных метров | Бюджет МО на превышение цены 1 кв.м
ООО "Олимп-Строй" | 2014-12-31 | - | 01.11.2015г. | 366.5 | 403 | 36.43 | 14681.29 | 4300.643 | 3620.381 | 5430.571 | 1329.695 | 0 | 8074.71 | 2365.354 | 1991.209 | 2986.814 | 731.333 | 0
[13 empty] | 6606.58 | 1935.289 | 1629.172 | 2443.757 | 598.362
[13 empty] | 5% | 967644.5 | 814586 | 1221878.5 | 299181
Глава администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | [7 empty] | О.И. Кибанов
исп. Печатникова Е.А. тел. (81362)-61-118
"03" августа 2015 г.

## Приложение 4 СТРОИТЕЛЕЙ 1
Приложение 4 к Соглашению № 13 от 24 июня 2014 г.
Сводный реестр платежных документов в ходе реализации первого этапа региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах»
за январь-июль 2015 года (нарастающим итогом)*
№ | Наименование муниципальных образований | Дата, номер платежного документа | Направленная сумма (руб.) | в том числе направленная повторно (руб.) | Дата, номер платежного документа | Возвраты в местный бюджет из подрядных организаций (руб.) | Возвраты в бюджет субъекта РФ (руб) | Адрес расселяемого объекта
1 | МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 27.02.2015г №166 | 451567.53 |  |  |  | 977112.45 | пгт. Назия, ул. Заводская, д.17, д.9, д.13; ул.Парковая, д.5; ул.Новая, д.7, д.11; ул.Центральная, д.18; ул.Школьная, д.4; ул.Полевая, д.3, ул.Матросова, д.28; ул.Урожайная, д.3
2 |  | 27.02.2015г №167 | 408561.09 |  |  |  | 313080.48
3 |  | 27.05.2015г №576 | 516077.16
4 |  | 27.05.2015г №577 | 129019.3
5 |  | 26.06.2015г №735 | 430064.31
6 |  | 21.07.2015г №868 | 172025.72
7 |  | 21.07.2015г №873 | 258038.59
8
9
| Итого средства Фонда | X | 2365353.7 | 0 | X | 0 | 1290192.93 | X
1 | МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 27.02.2015г №168 | 724076.15 |  |  |  | 3620380.76 | пгт. Назия, ул. Заводская, д.17, д.9, д.13; ул.Парковая, д.5; ул.Новая, д.7, д.11; ул.Центральная, д.18; ул.Школьная, д.4; ул.Полевая, д.3, ул.Матросова, д.28; ул.Урожайная, д.3
2 |  | 27.05.2015г №578 | 543057.12
3 |  | 26.06.2015г №736 | 362038.08
4 |  | 21.07.2015г №869 | 362038.08
5
6
7
8
| Итого средства Областного бюджета | X | 1991209.43 | 0 | X | 0 | 3620380.76 | X
1 | МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 27.02.2015г №169 | 1086114.23 |  |  |  |  | пгт. Назия, ул. Заводская, д.17, д.9, д.13; ул.Парковая, д.5; ул.Новая, д.7, д.11; ул.Центральная, д.18; ул.Школьная, д.4; ул.Полевая, д.3, ул.Матросова, д.28; ул.Урожайная, д.3
2 |  | 27.05.2015г №579 | 814585.67
3 |  | 26.06.2015г №737 | 543057.11
4 |  | 21.07.2015г №870 | 543057.11
5
6
7
8
| Итого средства местного бюджета | X | 2986814.12 | 0 | X | 0 | 0 | X
1 | МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 27.02.2015г №170 | 42562.56 |  |  |  |  | пгт. Назия, ул. Заводская, д.17, д.9, д.13; ул.Парковая, д.5; ул.Новая, д.7, д.11; ул.Центральная, д.18; ул.Школьная, д.4; ул.Полевая, д.3, ул.Матросова, д.28; ул.Урожайная, д.3
2 |  | 27.02.2015г №171 | 223376.44
3 |  | 27.05.2015г №580 | 199454.25
4 |  | 26.06.2015г №738 | 48642.93
5 |  | 26.06.2015г №739 | 84326.57
6 |  | 21.07.2015г №871 | 30401.83
7 |  | 21.07.2015г №872 | 102567.67
8
9
9
9
9
9
| Итого средства местного бюджета за оплату дополнительных метров | X | 731332.25 | 0 | X | 0 | 0 | X
| ИТОГО: | X | 8074709.5 | 0 | X | 0 | 4910573.69 | X
Глава администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | [7 empty] | О.И. Кибанов
Главный бухгалтер | [7 empty] | О.В. Гладких
*Примечание : произведены платежи в размере 20%,15%, 10% и 10% от стоимости муниципального контракта №0145300013014000014-0169579-01 от 31.12.2014г.
исп. Печатникова Е.А. тел. (81362)-61-118