Отчет по Приложению 7

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Оценка результатов реализации муниципальной программы ***«Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»*** за 2019 год

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижения | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 |
| Местный бюджет | Другие источники |
| 1 | Повышение конкурентноспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на внутренних и внешних рынках | 8 | 0 | Организация и участие в выставках, ярмарках | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| Организация и участие в конкурсах профессионального мастерства | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Содействие начинающим предпринимателям в организации бизнеса, в том числе социально незащищенным слоям населения и молодежи, развитие деловой активности населения района за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности | 31 | 0 | Участие в организации и вовлечение субъектов МСБ в проведение конкурса «Лучший предприниматель года», Дня предпринимателя | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| Размещение информации в СМИ | Ед. | 1 | 2 | 2 |
| Проведение обучающего курса «Введение в предпринимательство» | Ед. | 16 | 15 | 15 |
| Создание новых субъектов малого бизнеса | Ед. | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса путем расширения спектра и повышения качества услуг, оказываемых инфраструктурой поддержки малого предпринимательства | 21 | 0 | Консультирование | Чел. | 10 | 10 | 29 |
| Проведение семинаров, конференций, круглых столов | Ед. | 2 | 2 | 2 |
| Составление бизнес-планов | Ед. | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Развитие механизмов, обеспечивающих доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам | 0 | конкурс | Содействие в получении стартовых пособий, компенсации затрат | Ед. | 1 | 1 | 0 |