

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 15 декабря 2020 года № 238**

**Об утверждении муниципальной программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах и на частях**  **территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области», областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и о содействию участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»:

1. Утвердить муниципальную программу МО Назиевское городское поселение **«О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах и на частях** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области » согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «**О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах и на частях** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Постановление администрации МО Назиевское городское поселение от 06.07.2020 года № 129 "О **содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах и на частях** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год" считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Назиевский Вестник» и размещению на официальном сайте МО Назиевское городское поселение в сети «Интернет» http://nazia.lenobl.ru/).

5. Постановление вступает в силу после его опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.

Заместитель главы администрации С.П. Басков

Разослано: дело, отдел ЭиФ МОНГП, Сайт, «Назиевский Вестник», прокуратура, Регистр

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**МО Назиевское городское поселение**

**от 15 декабря 2020 г. № 238**

Паспорт муниципальной программы "**О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах и на частях** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | | «**О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах и на частях** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | | | | | | |
| Цель программы | | - уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;  - снижение числа травмированных и погибших на пожарах;  - сокращение материальных потерь от пожаров;  - создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;  - сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары;  - повышение подготовленности населения в области пожарной безопасности;  -повышение транспортной доступности. | | | | | | |
| Соисполнитель подпрограммы | | Правительство Ленинградской области | | | | | | |
| Разработчик программы | | Администрация МО Назиевское городское поселение | | | | | | |
| Задачи программы | | - совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;  - разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;  - повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, членов добровольной пожарной дружины;  - организация работы по предупреждению и пресечение нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;  - информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;  -повышение транспортной доступности. | | | | | | |
| Сроки реализации программы | | 2021-2023 годы | | | | | | |
| Источники финансирования по годам реализации (тыс.руб):  Администрация МО Назиевское городское поселение:  2021 год - **373 564,00**  2022 год **- 373 564,00**  2023 год **- 373 564,00**  Бюджет Ленинградской области:  2021 год –**2 500 000,00**  2022 год- **2 500 000,00**  2023 год- **2 500 000,00** | Наименование программы «**О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах и на частях** территории муниципального образования  Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация МО Назиевское городское поселение;  Комитет МСУ | Источник  финансирования | Расходы (рублей) | | | | |
| 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | Итого |
|  |  | Всего | 2 873 564,00 |  | 2 873 564,00 | 2 873 564,00 | 8 620 692,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Средства  бюджета  Ленинградской области | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| Средства  бюджета  поселения | 373 564,00 |  | 373 564,00 | 373 564,00 | 1 120 692,00 |
| Планируемые результаты реализации  программы | | - обеспечение относительного сокращения потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций;  - выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде;  -транспортная доступность. | | | | | | |

**1. Характеристика проблемы**

К числу основных проблем развития сельских территорий муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, на решение которых направлена реализация муниципальной программы «**О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах и на частях** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», относятся низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой, пожарной безопасности.

**2. Основные цели и задачи Программы**

Основными целями «**О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах и на частях** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» являются:

- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

- организация работы по предупреждению и пресечение нарушений требований пожарной безопасности;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

-повышение транспортной доступности.

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары;

- повышение подготовленности населения в области пожарной безопасности;

**3. Сроки реализации Программы**

Реализацию муниципальной программы «**О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах и на частях** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» предполагается осуществить в 2021-2023 годах.

**4. Основные мероприятия Программы**

Основные мероприятия муниципальной программы «**О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах и на частях** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» направлены на благоустройство территории сельских населенных пунктов (приложение).

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и средств бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы «**О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах и на частях**  территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области » будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

Приложение N 1 к Программе

Перечень мероприятий программы

"**О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах и на частях те**рритории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации  программы | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Объем  финансирования мероприятия  в текущем  финансовом  году (руб.) | Объем финансирования по годам ( руб.) | | | Ответственный  за выполнение  мероприятия  программы  (подпрограммы) | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  программы  (подпрограммы) |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ремонт дорог  д. Карловка ул. Летняя, ул. Малиновая с выходом на ул. Ленинградская | Итого | 2021-2023 годы | 8 620 692,00 | 2 873 564,00 | 2 873 564,00 | 2 873 564,00 | Администрация МО Назиевское городское поселение | обеспечение относительного сокращения потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций;  - выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде;  -транспортная доступность |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 7 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |  |  |
| Средства  бюджета МО Назиевское городское поселение |  | 1 120 692,00 | 373 564,00 | 373 564,00 | 373 564,00 |  |  |
| 1.1 | Ремонт дорог  д. Карловка ул. Летняя, ул. Малиновая с выходом на ул. Ленинградская | Итого | 2021 год |  | 2 873 564,00 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 2 500 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | Средства  бюджета МО Назиевское городское поселение |  |  | 373 564,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт дороги  д. Старая Мельница от региональной дороги до ул. 1 я Набережная дом № 1 б  и от дома № 11а по ул. 2 я Набережная до дома № 18 | Итого | 2022 год |  |  | 2 873 564,00 |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 2 500 000,00 |  |  |  |
| Средства  бюджета МО Назиевское городское поселение |  |  |  | 373 564,00 |  |  |  |
| 1.3 | Модернизация уличного освещения  д. Жихарево (светодиодные светильники) | Итого | 2023 год |  |  |  | 2 873 564,00 |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  | 2 500 000,00 |  |  |
| Средства  бюджета МО Назиевское городское поселение |  |  |  |  | 373 564,00 |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

**«О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах и на частях** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района

Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи ( руб.) | | Количественные  и/ или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измере  ния | Оценка базового  значения  показателя  (на начало  реализации  подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | |
| Бюджет  поселения | Бюджет Ленинградской области | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Ремонт дорог д. Карловка ул. Летняя, ул. Малиновая с выходом на ул. Ленинградская, ремонт дороги д. Старая Мельница от региональной дороги до ул. 1 я Набережная дом № 1б и от дома № 11а по ул. 2 я Набережная до дома № 18, модернизация уличного освещения д. Жихарево (светодиодные светильники) | 1 120 692,00 | 7 500 000,00 | Повышение защищенности объекта (ремонт дорог) | шт/км | 3 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 3 к Программе

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых

для реализации мероприятий муниципальной программы «**О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах и на частях** территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия  программы | Источник  финансирования | Расчет  необходимых  финансовых  ресурсов  на реализацию мероприятия  ( тыс.руб.) | Общий объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для реализации мероприятия, в том числе  по годам ( тыс.руб.) | Эксплуатационные расходы,  возникающие  в результате  реализации  мероприятия |
| Ремонт дорог д. Карловка ул. Летняя, ул. Малиновая с выходом на ул. Ленинградская, ремонт дороги д. Старая Мельница от региональной дороги до ул. 1 я Набережная дом № 1б и от дома № 11а по ул. 2 я Набережная до дома № 18, модернизация уличного освещения д. Жихарево (светодиодные светильники) | Бюджет МО Назиевское городское поселение, бюджет Ленинградской области | 8 620 692,00 | 2021год – 2 873 564,00  2022год – 2 873 564,00  2023год – 2 873 564,00 | 0 |