

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**от 31 августа 2017 года № 16**

**О подготовке программ комплексного развития муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области**

В целях реализации генерального плана муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утверждённого решением совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области № 37 от 27 декабря 2012 года, в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации № 1440 от 25. 12. 2015, № 1050 от 01. 10. 2015:

1. Приступить к разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить график разработки и утверждения программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствии с Приложением 1.
3. Утвердить график разработки и утверждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствии с Приложением 2.
4. Директору муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного обеспечения и транспорта» муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в срок до 5 октября 2017 года заключить контракты на разработку программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
5. Директору муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного обеспечения и транспорта» муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в срок до 01 ноября 2017 года представить к утверждению программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
6. Копию настоящего распоряжения направить в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации.

 Глава администрации О. И. Кибанов

Разослано: Дело-2, МКУ "УХОиТ", комитет по архитектуре и градостроительству ЛО

Приложение 1

к распоряжением главы администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

№ 16 от «31» августа 2017

График разработки и утверждения

программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственныйисполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 31. 08. 2017 |  | О. И. Кибанов |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 05. 09. 2017 |  | С. П. Басков |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 15. 09. 2017 |  | С. В. Гудкова |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы | 05. 10. 2017 |  | С. П. Басков |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 10. 10. 2017 |  | С. П. Басков |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 01. 11. 2017 |  | С. В. Гудкова |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 05. 11. 2017 |  | С. В. Гудкова |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 01. 11. 2017 |  | О. И. Кибанов |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 01. 11. 2017 |  | О. И. Кибанов |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 30. 11. 2017 |  | О. И. Кибанов |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 01. 12. 2017 |  | С. В. Гудкова |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 01. 12. 2017 |  | С. В. Гудкова |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15. 12. 2017 |  | С. В. Гудкова |

Приложение 2

к распоряжением главы администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

№ 16 от «31» августа 2017

График разработки и утверждения

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 31. 08. 2017 |  | О. И. Кибанов |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 05. 09. 2017 |  | С. П. Басков |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 15. 09. 2017 |  | С. В. Гудкова |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы | 05. 10. 2017 |  | С. П. Басков |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 10. 10. 2017 |  | С. П. Басков |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 01. 11. 2017 |  | С. В. Гудкова |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 05. 11. 2017 |  | С. В. Гудкова |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 01. 11. 2017 |  | О. И. Кибанов |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 01. 11. 2017 |  | О. И. Кибанов |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 30. 11. 2017 |  | О. И. Кибанов |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 01. 12. 2017 |  | С. В. Гудкова |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 01. 12. 2017 |  | С. В. Гудкова |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15. 12. 2017 |  | С. В. Гудкова |